## Overview
PetCare & Salon Improvements
I. Project description
II. Project estimation
| Total effort: | 178
Details:
III. Project plan

## Project Plan
PROJECT PLAN
| Project name | PET CARE |  | Project ID | 43K22T12
| Project manager | 43K22T12 |  | Sponsor | Cao Thi Nham
| Start date | 2020-09-15 |  | End date | 2020-11-29
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Tìm ý tưởng |  | 2020-09-15 | 2020-09-30
2 | Tìm hiểu về về wordpress |  | 2020-10-01 | 2020-10-04
3 | Bắt đầu dự án |  | 2020-10-05 | 2020-11-29
Sprint 1
Thiết kế
1 | Thiết kế giao diện chính |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
2 | Mua tên miền, cài đặt wordpress |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
3 | Lựa chọn giao diện |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
4 | Thiết kế logo |  | 2020-10-05 | 2020-10-12
Sprint 2
Tạo danh mục
1 | Tạo danh mục trang chủ |  | 2020-10-13 | 2020-10-27
2 | Tạo danh mục giới thiệu |  | 2020-10-13 | 2020-10-27
3 | Tạo danh mục đặt lịch |  | 2020-10-13 | 2020-10-27
5 | Tạo danh mục dịch vụ |  | 2020-10-13 | 2020-10-27
6 | Tạo danh mục blog |  | 2020-10-13 | 2020-10-27
7 | Tạo danh mục tài khoản |  | 2020-10-13 | 2020-10-27
Sprint 3
Chỉnh sửa
1 | Chỉnh sửa giao diện |  | 2020-10-28 | 2020-11-05
2 | Chỉnh sửa Đăng nhập/ Đăng xuất |  | 2020-10-28 | 2020-11-05
Sprint 4
Thiết lập woocommerce
1 | Thiết lập đặt lịch |  | 2020-11-05 | 2020-11-12
2 | Thiết lập dịch vụ |  | 2020-11-05 | 2020-11-12
4 | Thiết lập nâng cao |  | 2020-11-05 | 2020-11-12
Sprint 5
Test
1 | Test Hệ Thống |  | 2020-11-13 | 2020-11-20
Sprint 6
Bảo trì
1 | Bảo trì hệ thống |  | 2020-11-20 | 2020-11-29
Hoàn thành dự án
1 | Deploy website lên host |  | 2020-11-21 | 2020-11-22
2 | Làm báo cáo tổng kết dự án |  | 2020-11-22 | 2020-11-27

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | PET CARE |  | Project ID | 43K22T12
Project manager |  | 43K22T12 |  | Sponsor | Cao Thi Nham
Start date |  | 2020-09-15 |  | End date | 2020-11-29
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
1 | Lựa chọn giao diện | 1 | Chọn giao diện phù hợp, tạo cảm giác thoải mái nhất cho khách hàng | 2
2 | Mua tên miền, cài đặt wordpress | 1 | Mua tên miền riêng cho trang web | 2
3 | Thiết kế giao diện chính | 1 | Thiết kế giao diện cho trang web | 36
4 | Thiết kế logo | 1 | Logo riêng cho chính mình | 14
5 | Tạo danh mục trang chủ | 2 | Danh mục nơi có tất cả mọi thứ khách hàng muốn | 12
6 | Tạo danh mục giới thiệu | 2 | Giới thiệu về công ty, nguồn gốc công ty, hình thành công ty | 8
7 | Tạo danh mục đặt lịch | 2 | Danh mục cho khách hàng muốn đặt lịch click vào | 8
8 | Tạo danh mục dịch vụ | 2 | Danh mục cho khách hàng muốn lựa chọn các dịch vụ click vào | 16
9 | Tạo danh mục blog | 2 | Danh mục cho công ty đăng các hoạt động, tin tức, khuyến mãi | 12
10 | Tạo danh mục tài khoản | 2 | Danh mục cho những khách hàng có tài khoản đăng nhập vào | 10
11 | Chỉnh sửa giao diện | 3 | Chỉnh sửa giao diện sau khi thiết kế trước đó cảm thấy không phù hợp | 8
12 | Chỉnh sửa Đăng nhập/ Đăng xuất | 3 | Chỉnh sửa đăng nhập nếu như phiên bản trước đó chưa hoàn chỉnh | 10
13 | Thiết lập đặt lịch | 4 | Tạo một biểu lịch các ngày và giờ trong tuần | 6
14 | Thiết lập dịch vụ | 4 | Tạo các gói dịch vụ phù hợp với từng khách hàng như gói cao cấp, gói tiêu chuẩn, … | 8
15 | Thiết lập nâng cao | 4 | Tùy chọn các lựa chọn riêng cho mỗi khách hàng có nhu cầu | 6
16 | Test Hệ Thống | 5 | Kiểm tra trang toàn bộ các chức năng của trang web | 8
17 | Deploy website lên host | 6 | Đưa website lên host | 2
18 | Làm báo cáo tổng kết dự án | 6 | Làm báo cáo kết thúc dự án, trình bày sản phẩm cuối cùng | 12
Total |  |  |  | 178